NACRT

Srednjoročni plan rada

Agencije za javne nabavke

2024-2026. godina

Dokument je pripremljen u skladu s Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 62/14) i Uputstvom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institučijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 44/15)

Sadržaj

Poglavlje 1: Strateški okvir	2

Poglavlje 2:   Vizija i misija	6

2.1. Vizija	6

2.2. Misija	6

Poglavlje 3:  Učesnici i partneri	6

Poglavlje 4:  Osnovna programska opredjeljenja	6

4.1. Analiza unutrašnjeg stanja i okruženja	7

4.2. Srednjoročni cilj	10

4.3. Specifični cilj	11

4.3. 1. Program  i projekti	11

Poglavlje 5:   Resursi i kapaciteti potrebni  za  postizanje ciljeva	15

5.1. Predviđeni izvori finansiranja	15

5.2. Organizacioni kapaciteti	16

Poglavlje 6:  Okvir za praćenje provođenja plana i evaluacija rezultata	16

6.1. Definisanje ključnih pokazatelja	17

6.2. Metode za prikupljanje informacija o pokazateljima	19

6.3. Osnovni zaključci prethodnog Izvještaja o provođenju plana rada	19

Poglavlje 7: Prilozi	20

Prilog 1: Akcioni plan Srednjoročnog plana rada Agencije, za period od 2024. do 2026. godine.	20

Prilog 2: Pregled zakona i drugih propisa predviđenih Srednjoročnim planom rada Agencije.	20

# Poglavlje 1: Strateški okvir

Strateški pravac razvoja Agencije za javne nabavke BiH (u daljem tekstu: Agencija) urađen je u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu oblast javnih nabavki, Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara BiH i Srednjoročnim programom rada Agencije.

Strateški ciljevi Agencije su do kraja 2020. godine bili definisani  Strategijom  javnih nabavki Bosne i Hercegovine, za period od 2016. do 2020. godine  (u daljnjem tekstu: Strategija). Strategija  je preporučena Izvještajem EU o napretku BiH za 2015. godinu.

U Strategiji  razvoja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, za period od 2016. do 2020. godine, definisani su strateški ciljevi za poboljšalje zakonodavnog okvira, jačanje kapaciteta u pogledu ljudskih resursa, unapređenje sistema monitoringa, dalja edukacija i obuka ugovornih organa, unapređenje sistema pravne zaštite, što doprinosi evoluciji sistema javnih nabavki u BiH  usklađen s pravnim i institucionalnim okvirom  predviđen pravnim tekovinama Evropske unije (acquis) i standardima i dobrim praksama EU.

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine, uz podršku UNDP-a i Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, započela je aktivnosti na izradi Strategije razvoja javnih nabavki za period 2024 – 2028 godine.

U procesu izrade Strategije korištena metodologija biće u potpunosti usklađena s ciklusom strateškog planiranja i metodologijom u skladu sa relevantnim SIGMA „Toolkit for the preparation, implementation, monitoring, reporting, and evalyation of public administration reform and sector strategies“.

Cilj nove Strategije je da se razvije strateški pristup politikama javnih nabavki u Bosni i Hercegovini za period 2024-2028, fokusirajući se na šest prioritetnih oblasti usklađenih sa strateškim prioritetima javnih nabavki EU:

a)	profesionalizacija ugovornih organa,

b)	uvođenje zelene i društveno odgovorne prakse nabavke u sistem javnih nabavki,

c)	dalja digitalizaciju procesa javnih nabavki,

d)	povećanje transparentnosti, integriteta i kvaliteta procesa javnih nabavki,

e)	povećanje zajedničkih i centralizovanih nabavki, i,

f)	poboljšanje pristupa lokalnih MSP tržištima nabavke u Bosni i Hercegovini i bh. kompanija u trećim zemljama.

U novembru 2023. godine planirano je upućivanje Prijedloga navedene strategije Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje.

Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 62/14) donesenom od strane Vijeća ministara BiH propisan je, između ostalog, postupak srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine u skladu sa nadležnostima Vijeća ministara BiH i institucija BiH utvrđenih Ustavom, zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine i obaveza institucija BiH da pripreme i donesu svoj Srednjoročni plan rada.

Agencija je uspostavljena 2004. godine donošenjem Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini kao  samostalna, upravna organizacija sa statusom pravnog lica i jedina institucija u Bosni i Hercegovini (BiH) nadležna za provođenje zakonskih propisa o javnim nabavkama i politika koju utvrdi Vijeće ministara BiH na prijedlog Agencije. Uloga Agencije je da obezbijedi pravilno sprovođenje zakona i podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki.

Nadležnosti Agencije su propisane  članom 92. Zakona, i to:

•	priprema  i izrada  nacrta zakona, nacrta izmjena i dopuna zakona i pratećih podzakonskih akata, u svrhu obezbjeđenja njihove djelotvornosti i svrsishodnosti,

•	unapređenje informisanosti ugovornih organa i ponuđača o propisima o javnim nabavkama i njihovim ciljevima, postupcima i metodama, objavljivanje priručnika i uputstava, kao i izrada i ažuriranje standardnih obrazaca i modela u skladu s odredbama ovog zakona,

•	pružanje tehničke pomoći i savjetodavnih mišljenja ugovornim organima i ponuđačima u vezi sa pravilnom primjenom ovog zakona i podzakonskih akata,

•	uspostavljanje sistema praćenja postupaka koje sprovode ugovorni organi za nabavku robe, usluga i radova, s ciljem edukacije i otklanjanja uočenih nepravilnosti u pojedinačnim postupcima javnih nabavki,

•	prikupljanje podataka, vršenje analize i objava informacija u vezi sa postupcima javnih nabavki i dodijeljenim ugovorima o javnim nabavkama,

•	razvijanje i uspostavljanje elektronskih informacionih sistema u oblasti javnih nabavki u Bosni i Hercegovini,

•	pokretanje, podržavanje i stvaranje pretpostavki za razvoj prakse elektronskih nabavki i komunikacija u oblasti javnih nabavki,

•	organizovanje i održavanje obuka za ovlašćene predavače i službenike za javne nabavke,

•	objavljivanje informacija u vezi sa obukama, te priprema priručnika i drugih pratećih materijala za profesionalni razvoj u oblasti javnih nabavki u skladu sa podzakonskim aktom koje donosi Savjet ministara BiH,

•	praćenje rada ovlašćenih predavača i vođenje evidencije o akreditovanim predavačima iz oblasti javnih nabavki i službenicima za javne nabavke,

•	izrada godišnjih izvještaja za Vijeće ministara BiH.

Zakonodavni okvir koji se odnosi na provođenje postupaka javnih nabavki u BiH prvi put je definisan 2004. godine, te je istim uspostavljen jedinstven sistem javnih nabavki na cijeloj teritoriji BiH.

Zakon o javnim nabavkama uređuje sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, utvrđuju pravila za postupke javnih nabavki i definišu  prava, dužnosti, odgovornosti i pravnu zaštitu  učesnika u postupcima  javnih  nabavki.

Ustavni osnov za sistem javnih nabavki sadržan je u u članu I tačka 4. Ustava Bosne i Hercegovine, gdje je definisano da Bosna i Hercegovina neće ometati punu slobodu kretanja lica, roba usluga i kapitala. Ustavni osnov Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine je potvrđen odlukom Ustavnog suda BiH, broj 06/07.

Poslove iz svoje nadležnosti Agencija  obavlja u sjedištu Agencije  u Sarajevu i  filijalama  sa sjedištem u Banjaluci i Mostaru. Agencija se sastoji od kabineta direktora i osnovnih organizacionih jedinica – sektora, koji se sastoje od unutrašnjih organizacionih jedinica.

Sektori Agencije su:

a)	Sektor za pravne poslove i poslove obuke i analize u Sarajevu, Banja Luci i 		Mostaru;

b)	Sektor za informacione tehnologije, opšte i finansijske poslove.

Filijale u Banja Luci i Mostaru nemaju status pravnih lica, a sastoje se od osnovnih organizacionih jedinica - sektora za pravne poslove i sektora za poslove obuke.

Unutrašnje organizacione jedinice Agencije su Grupa za pravne poslove u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru, Grupa za obuke u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru u Sektoru za pravne poslove i poslove obuke, Grupa za informacione tehnologije i Grupa za opšte i finansijske poslove u Sektoru za informacione tehnologije i opšte i finansijske poslove.

Prilikom izrade Srednjoročnog plana rada Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, za period 2024.-2026. godine, na snazi je Odluka Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, potpisivanjem i ratifikacijom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji („Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori“ broj 10/08).

Odredbe člana 74. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH Evropskoj uniji određuju da je BiH dužna potpuno uskladiti zakonodavstvo javnih nabavki sa EU Direktivama iz 2014. godine tj. Direktivom 2014/24/EU i Direktivom 2014/25/EU.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama je u 2022. godini usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH i objavljen u Službenom glasniku BiH broj 59/22. Kako pomenuti zakon predviđa djelimično usklađivanje sa direktivama iz 2014. godine, u narednom periodu predviđa se izrada novog Zakona o javnim nabavkama.

Polazeći od Strateškog okvira za BiH zadatak Agencije je da u okviru svojih zakonskih ovlaštenja doprinese realizaciji ostvarenja strateškog cilja: „Unaprijediti razvoj konkurentnog ekonomskog okruženja“.

Unaprijediti razvoj konkurentnog ekonomskog okruženja podrazumjeva jedinstveni ekonomski prostor unutar zemlje koji još uvijek nije uspostavljen, a predstavlja jednu od prepreka ka integrisanju na evropsko i svjetsko tržište i poboljšanju konkurentske pozicije BiH.

Potrebno je kreiranje  povoljnijeg poslovnog okruženja ili ambijenta koji bi bio povoljniji za investitore  kojem značajno doprinosi kreiranje i provođenje politike javnih nabavki kao podrška funkcionisanju jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH, omogućavanje ispunjavanja obaveza BiH prema EU, te integrisanje BiH u evropske i globalne tokove.

Kreiranje i provođenje politike javnih nabavki podrazumjeva koordinirano provođenje postupaka javnih nabavki i transparentna dodjela ugovora o javnim nabavkama, jednak tretman svih učesnika u postupcima javnih nabavki, poticanje tržišne  konkurencije  i održivog  privrednog rasta, te istovremeno pružanje jedinstvene pravne zaštite.

Srednjoročni plan rada Agencije za javne nabavke, za period od 2024. do 2026. godine definiše srednjoročne  i operativne ciljeve, viziju i misiju ključnih segmenata rada i djelovanja u narednom trogodišnjem periodu.

Srednjoročni cilj Agencije povezan je i izveden iz strateških ciljeva utvrđenih Strateškim okvirom za Bosnu i Hercegovinu i Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, za period od 2024. do 2026. godine i njegovo ostvarivanje zasniva se na realizaciji specifičnih ciljeva, kao i provođenju programa i projekata.

# Poglavlje 2:   Vizija i misija

## 2.1. Vizija

Vizija  Agencije za javne nabavka BiH je efikasno provođenje postupaka javnih nabavka  u skladu s zakonskim i podzakonskim aktima i obezbjeđivanje funkcionisanja modernog sistema javnih nabavki kroz dosljedno poštivanje zakonodavnog okvira,  uspostavu partnerskog i zaštitničkog odnosa sa poslovnom zajednicom u BiH u oblasti  javnih nabavki i obezbjeđivanje visokog stepena  finansijske discipline obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama i  integriteta zaposlenih u Agenciji za javne nabavke BiH.

## 2.2. Misija

Misija Agencije za javne nabavka BiH je razvoj sistema javnih nabavki koji omogućava najefikasnije korištenje javnih sredstava kroz aktivnu, pravednu i otvorenu konkurenciju, jednak i nediskriminirajući tretman prema svim učesnicima u postupcima javnih nabavki, s ciljem najefikasnijeg korišćenja javnih sredstava, u vezi sa predmetom nabavke i njegovom svrhom.

# Poglavlje 3:  Učesnici i partneri

Međusobni odnosi organa uprave zasnivaju se  na saradnji, informisanju i dogovaranju, te u skladu sa tim obavezni su jedni drugima dostavljati, razmjenjivati i dijeliti iskustva, podatke i informacije potrebne za obavljanje poslova, zajednički raditi na osnivanju stručnih komisija, radnih tijela, kao i vršiti sve druge oblike međusobne saradnje u skladu sa svojim nadležnostima.

Agencija ostvaruje stalnu komunikaciju i saradnju u oblasti svog djelovanja sa institucijama BiH, entitetskim i drugim organima BiH, kao i sa nevladinim sektorom i međunarodnim organizacijama.

# Poglavlje 4:  Osnovna programska opredjeljenja

Srednjoročni cilj Agencije povezan je i izveden iz strateških ciljeva utvrđenih Strateškim okvirom za Bosnu i Hercegovinu i Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i njegovo ostvarivanje zasniva se na realizaciji specifičnih ciljeva, kao i provođenju programa i projekata u Agenciji.

Prilikom definisanja ciljeva na svim nivoima koristi se SMART (engl. SMART) metoda, odnosno, svi ciljevi treba da su:

S – Specific (Specifičan)

M – Measurable (Mjerljiv)

A – Achievable (Ostvariv)

R – Realistic (Realan u odnosu na resurse)

T – Time bound (Vremenski ograničen)

Specifični ciljevi određeni su na osnovu mandata i misije Agencije, te u skladu sa nadležnostima, definisan je jedan specifični cilj.

Programi, koji su instrumenti za implementaciju ciljeva, sastoje se od projekata, odnosno, skupa kompatibilnih aktivnosti koje vode ka ostvarenju zajedničkog cilja.

Detaljan pregled programa i projekata Agencije, kao i pokazatelja uspjeha i rezultata prikazan je u prilogu 1.- Akcioni  plan, srednjoročnog plana rada Agencije, za period od 2024. do 2026. godine.

Radi razumijevanja konteksta u kojem se razvija srednjoročni plan rada i stvaranja osnove za definisanje projekata i programa, urađena je analiza unutrašnjeg stanja i okruženja u kojem radi Agencija.

## 4.1. Analiza unutrašnjeg stanja i okruženja

Za izradu analize okruženja korištena je SWOT (engl. SWOT) analiza, kao osnovni instrument. SWOT analiza sektora javnih nabavki izvršena je kroz detaljnu analizu procesa i sadržaja rada po ključnim elementima okruženja, imajući u vidu uslove za ostvarenje misije i vizije Agencije. Rezultati ovog procesa sumirani su u Tabeli 1 i Tabeli 2.

Tabela 1: Analiza unutrašnjih faktora koji utiču na Agenciju

|  | SNAGE AGENCIJE | SLABOSTI AGENCIJE |
| --- | --- | --- |
| Resursi | 1. Kvalitetni kadrovi koji posjeduju visok stepen samostalnosti u radu, 2. Poboljšani informacioni sistemi vezani za javne nabavke, 3. Kvalitetna ICT oprema sa redovnim održavanjem. | 1. Nedostatak kadrova zbog nedovoljnih finansijskih sredstava za popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta, 2. Nedostatak finansijskih sredstava za kvalitetnu edukaciju i stručno usavršavanje, 3. Nedostatak finansijskih sredstava za daljni razvoj ICT sistema. |
| Organizacija | 1. Kvalitetna organizacija rada u okviru postojeće sistematizacije i njene popunjenosti, 2. Dobra i kvalitetna saradnja sa donatorima, 3. Kontinuirana saradnja i komunikacija sa međunarodnim i domaćim institucijama, te učesnicima postupaka javnih nabavki. | 1. Poboljšanje internog protoka informacija, 2. Neadekvatna organizaciona struktura i sistematizacija radnih mjesta 3. Preopterećenost postojećih ljudskih kapaciteta. |
| Rezultati rada | 1. Izvršavanje zadataka u skladu sa rokovima, 2. Kontinuirana podrška ugovornim organima i ponuđačima, 3. Kontinuirana komunikacija i dostavljanje odgovora strankama, 4. Razvijen Portal javnih nabavki, 5. Razvijen Trening menadžment informacioni sistem 6. Efikasno i racionalno korištenje odobrenih budžetskih sredstava. | 1. Ograničeni finansijski resursi koji su neophodni za ostvarivanje Zakonom utvrđenih nadležnosti, 2. Ne postoji sistematizovano radno mjesto vezano za upravljanje ljudskim resursima. |

Tabela 2. Analiza vanjskih faktora koji utiču na Agenciju.

|  | Analiza PRILIKA za Agenciju | Analiza PRIJETNJI za Agenciju |
| --- | --- | --- |
| Političke | 1. Proces pridruživanja Evropskoj uniji, 2. Okruženje, | 1. Neblagovremeno pokretanje procedura za harmonizaciju propisa sa direktivama EU kao i propisa na nivou BiH, entiteta, BD i kantona. 2. Nedostatak Strategije za razvoj sistema javnih nabavki 3. Politički ambijent |
| Ekonomske | 1. Saradnja sa donatorima | 1. Završetak Projekta „Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“, a kojim su bila obezbjeđena sredstva iz IPA II fondova, 2. Nedostatak finansijskih sredstava za kadrovsko popunjavanje, 3. Nedostatak finansijskih sredstava za finansiranje razvojnih projekata, |
| Socijalno društvene | 1. Saradnja sa svim učesnicima u sistemu javnih nabavki, 2. Saradnja sa NVO sektorom, 3. Saradnja sa međunarodnim i institucijama iz regije iz oblasti javnih nabavki, 4. Konsultacije sa institucijama i udruženjima oko primjene propisa iz oblasti javnih nabava, 5. Konsultacije sa nevladinim sektorom oko primjene propisa u oblasti javnih nabavki 6. Redovno informisanje javnosti o aktivnosti Agencije. | 1. Pogrešna percepcija javnosti i NVO sektora o ulozi Agencije, 2. Odlazak kvalitetnih i stručnih kadrova. |
| Tehnološke | 1. Tzv. „Help desk“ (entl. Help desk) za pravnu i tehničku pomoć, 2. Korištenje i razvoj postojećih informacionih sistema, 3. Kvalitetno održavanje ICT opreme, 4. Razvoj servisa za podršku procesa elektronskih javnih nabavki. 5. Korištenje onlajn aplikacija za organizovanje obuka, ispita i sastanaka | 1. Nepostojanje jedinstvenih registara poslovnih i privrednih subjekata u BiH, 2. Nedostatak jedinstvenog registra pravosnažnih sudskih presuda, 3. Nerazvijen sistem e-Potpisa |
| Pravne | 1. Izrada priručnika za borbu protiv korupcije u oblasti javnih nabavki 2. Izdrada modela standardne tenderske dokumentacije | 1. Sporost u procesu usvajanja i donošenja zakona i podzakonskih akata, 2. Razlike u legislativi na različitim nivioma vlasti, |

## 4.2. Srednjoročni cilj

Srednjoročni cilj Agencije je definisan od strane Direkcije za ekonomsko planiranje i konsolidovan na nivou više institucija koje doprinose istom strateškom cilju.

Srednjoročni cilj  Agencije za javne nabavke BiH, za period od 2024 do 2026.  godine je sljedeći:

| Srednjoročni cilj | Unaprijediti sistem infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU zakonodavstvom i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu osiguranja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije |
| --- | --- |

Od uspostavljanja Agencije na nivou Bosne i Hercegovine i usvajanja jednistvenog Zakona o javnim nabavkama na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, pa dalje kroz godine provođenja, intencija je na razvijanju stabilnog  i transparentnog sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini i usklađenog  sa legislativom i dobrom praksom EU.

## 4.3. Specifični cilj

Polazeći od srednjoročnog cilja, Agencija je razvila i usaglasila  specifični cilj, za period  od 2024. do 2026. godine

| Specifični cilj | Unapređenje procesa efikasnosti i transparentnosti provođenja postupaka javnih nabavki u BiH |
| --- | --- |

### 4.3. 1. Program  i projekti

U skladu s definisanim srednjoročnim i specifičnim ciljem Agencije određena je programska aktivnosti Agencije, u periodu od 2024. do 2026. godine.

| Program | Jačanje sistema javnih nabavki |
| --- | --- |

U skladu sa prethodno definisanim srednjoročnim, specifičnim ciljem i programom određeni su projekti za njegovu implementaciju.

Prva projektna aktivnost Agencije, u periodu od 2024. do 2026. godine je

1.	Izrada Nacrta Zakona o javnim nabavkama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama je u 2022. godini usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH i objavljen u Službenom glasniku BiH broj 59/22. Kako pomenuti zakon predviđa djelimično usklađivanje sa direktivama iz 2014. godine, u narednom periodu predviđa se izrada novog Zakona o javnim nabavkama, koji će predstavljati daljnje usklađivanje sa Direktivama EU.

Druga projektna aktivnost Agencije, u periodu od 2024.  do 2026. godine je

2.	Unapređenje postojećih i uvođenje novih funkcionalnosti sistema e nabavke uz pripadajući zakonodavni okvir

Agencija kontinuirano radi na unapređenju postojećih i uvođenju novih funkcionalnosti sistema e-nabavke na osnovu zahtjeva korisnika sistema, kao i na osnovu svakodnevnog praćenja korištenja sistema, praćenja postupaka javnih nabavki, te rezultata analiza koje Agencija provodi.

Puštanje u produkciju modula za elektronsko dostavljanje ponuda, elektronsko otvaranje i evaluaciju ponuda. Usvajanjem Pravilnika o korištenju Informacionog sistema e-Nabavke nove funkcionalnosti sistema za e-Nabavke bi bile puštene u produkciju uz pripremljen priručnik za korištenje istih, te intenzivnu tehničku podršku krajnjim korisnicima, odnosno ugovornim organima i ponuđačima.

U saradnji sa USAID-om, u sklopu Projekta E-uprava, Agencija će nadograditi informacioni sistem za e-Nabavke u pogledu uvođenja baze potvrda o uspješnoj realizaciji ugovora. Planirano je nekoliko osnovnih funkcionalnih cjelina koje podržavaju procese povezane sa procedurama izdavanja i prilaganja potvrda o realizaciji ugovora:

1.	Elektronsko podnošenje zahtjeva i elektronsko izdavanje potvrda o realizovanim ugovorima

2.	Unos potvrda u slučaju nabavki van sistema javnih nabavki

3.	Javno dostupne funkcionalnosti

4.	Administracija modula

Ova aktivnost uključuje specifikaciju funkcionalnih zahtjeva, provođenje postupka nabavke dobavljača za predmetnu uslugu razvoja novog modula sistema e-Nabavke, proces realizacije i implementacije sa izabranim dobavljačem, te iznalaženje pravnih pretpostavki za puštanje ovog modula u produkciju, odnosno omogućavanje uspostavljanja baze potvrda o uspješnoj realizaciji ugovora koja će biti dostupna ugovornim organima i dobavljačima u Bosni i Hercegovini.

Uvodne aktivnosti na uspostavljanju Dinamičkog sistema kupovine će se ogledati na podizanju internih kapaciteta Agencije po pitanju Dinamičkog sistema kupovine, analiza uspješnih rješenja koja su u primjeni u zemljama EU, specifikacija zahtjeva za potrebe razvoja ovog sistema u BiH i nominovanje projekta donatorima koji bi finansirali razvoj.

Treća projektna aktivnost Agencije, u periodu od 2024.  do 2026. godine je

3.	Obuka službenika za javne nabavke

Obuka službenika za javne  nabavke je jedan od najvažnijih segmenata u izgradnji i jačanju sistema javnih nabavki u cilju postizanja najefikasnijeg korištenja javnih sredstava. U izvještaju Evropske komisije (EK) o napretku BiH izričito je naglašena potreba za jačanjem kapaciteta ugovornih organa  kroz obuku i edukaciju jer se  navodi da su kapaciteti ugovornih organa slabi, loše organizirani i da postoji velika fluktuacija osoblja na poslovima  javnih nabavki, 30% učesnika svih organizovanih obuka prvi put su prisustvovali obuci što ukazuje na potrebu da se edukuju lica koja rade na poslovima javnih nabavki kao ključna lica u svim ugovornih organima koja će pohađati kontinuiranu obuku i pratiti sve aspekte javnih nabavki.

Pravilnik  o obuci službenika za javne nabavke propisuje način organizovanja i održavanja obuka, te način provođenja provjere znanja za službenike za javne nabavke. Profesionalizacija i izgradnja kapaciteta u ugovornih organima i privrednim subjektima je cilj Agencije na svim nivoima vlasti u BiH. Uz pomoć donatora razvijen je trening menadžment sistem (TMIS) koji omogućava zakazivanje obuka, odobrenje prijava, dostavljanje materijala i diploma, elektronskim putem (putem TMIS).

Izgradnjom kapaciteta u ugovornim organima izbjegavaju se dugi i suvišni postupci, gubitak vremena, resursa i novca, posebno u slučajevima velikih infrastrukturnih projekata.

Nakon završetka IPA II Projekta „Jačanje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini“, cijelokupu organizaciju i finansiranje obuka službenika za javne nabavke preuzela je Agencija. Sam Projekat je uspostavio održiv jedinstven sistem obuka iz oblasti javnih nabavki na prostoru cijele BiH. Naime, kroz Projekat je obučen veliki broj službenika za javne nabavke, uspostavljena je dovoljno široka baza ovlaštenih predavača koji bi proveli navedene obuke, razvijen je TMIS sistem upravljanja obuka i testirane su mogućnosti primjene modernih tehnologija (onlajn aplikacije) u procesu organizovanja obuka i ispita.

Četvrta  projektna aktivnost Agencije, u periodu od 2024.  do 2026. godine je:

4.	Praćenje postupaka javnih nabavki po izvorima praćenja

Kontinuirano praćenja postupaka koje provode ugovorni organi za nabavku robe, usluga i radova, s ciljem edukacije i otklanjanja uočenih nepravilnosti u pojedinačnim postupcima javnih nabavki predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti Agencije za javne nabavke, a koja je utvrđena Zakonom u članu 92. st. (3) tačka e).

Vršenje ove aktivnosti je detaljno  definirana Pravilnikom o praćenju postupaka javnih nabavki, a posebno: izvori praćenja, kriteriji na osnovu kojih se provodi praćenje,  postupanje AJN  u slučaju kada se na osnovu izvora praćenja utvrdi da je došlo do povrede Zakona i podzakonskih akata, davanje edukativnih preporuka u sklopu redovnog godišnjeg izvještaja, inkorporisanje praćenja javnih nabavki u sistem obuka iz oblasti javnih nabavki koje vrše ovlašteni predavači javnih nabavki, itd.

Filijala Mostar će u periodu 2024-2026.godini nastaviti sa posebnim, programskim praćenjem pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja, u cilju sprečavanja zloupotrebe ove vrste postupka kod svih ugovornih organa, čime će se zaokružiti trogodišnje programsko praćenje ove vrste postupka. Također, nastavit će se sa programskim praćenjem izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama i to na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Jedan od fokusa će biti i praćenje i analiza poštivanja principa transparentnosti sa posebnim fokusom na pravovremeno objavljivanje planova nabavki na Portalu, kao i relizacija zaključenih ugovora u odnosu na planove.

Podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka po službenoj dužnosti

U uskoj vezi sa praćenjem pojedinačnih postupaka javnih nabavki je i podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka pred nadležnim sudovima, i to u slučajevima kada nije bilo postupka po žalbi,  a utvrđene su sljedeće povrede Zakona iz čl.116. Zakona:

-ako se  nabavi roba, radovi ili usluge bez provođenja postupaka javne nabavke, osim u slučajevima kada to zakon dopušta;

-ako se ne zaštite podaci označeni kao povjerljivi;

-ako se se ne pridržava uvjeta i načina javne nabavke prema procijenjenim vrijednostima i dijeli se vrijednost nabavke s namjerom izbjegavanja primjene propisanog postupka nabavke;

-ako se primijeni pregovarački postupak bez objave obavještenja suprotno odredbama čl. 21., 22., 23., 24. i 28. ovog zakona;

- ako ne stavi na raspolaganje tendersku dokumentaciju svim  privrednim subjektima koji su je tražili,

-ako se  ne poštuju rokovi za primitak zahtjeva za učešće i ponuda;

-ako se  pri pripremi tehničke specifikacije ne poštuju važeći tehnički standardi, propisi ili norme;

-ako  se ne dostave  odluke za koje je ovim zakonom propisana obaveza dostavljanja  ponuđačima u postupku javne nabavke;

-ako se  ne dovrši postupak javne nabavke zaključivanjem ugovora o javnoj nabavci ili odlukom o poništenju;

-ako se  zaključi ugovor o javnoj nabavci koji nije u skladu sa  odabranom ponudom i uvjetima određenima u tenderskoj dokumentaciji;

- ako se ne čuva dokumentaciju o javnoj nabavci;

- ako se ustupi postupak nabavke ili se za provedbu nabavke ovlasti treća osoba, ili osoba koja nije ugovorni organ u smislu ovoga zakona da bi se na taj način izbjegala  njegova primjena;

-ako se predmet ugovora, natječajne uvjete, tehničke specifikacije ili druge elemente javnog poziva prilagodi konkretnom ponuđaču, ili ako dodijeli ugovor ponuđaču koji je sudjelovao u pripremi natječajne dokumentacije ili nekog njenog dijela, a nije u postupku dokazao da nije bio u povoljnijem položaju;

-ako ne dostavi izvještaj o dodijeljenom ugovoru;

-ako ne donese plan nabavki i ne objavi ga na web stranici;

Ova nadležnost povlači i dodatne aktivnosti, kao što je zastupanje na sudu, razmjena informacija sa nadležnim tužilaštvima, policijskim upravama, inspekcijama i drugim institucijama koje su involvirane u procesuirane predmete.

Također, ova filijala će nastaviti u kontinuitetu sarađivati sa nevladinim sektorom, Uredima za reviziju svih nivoa vlasti, tužilaštvima i sudovima, kao i ostalim institucijama u cilju razmjene informacija i davanju doprinosa u borbi protiv korupcije u oblasti javnih nabavki.

Dinamika i obim praćenja pojedinačnih postupaka javnih nabavki, kao i procesuiranje pred nadležnim sudovima i tužilaštvima  u periodu 2024-2026. godini će zavisiti od kadrovskog popunjavanja filijale Mostar, osiguranja finansijskih sredstava, kao i od unapređenja načina vršenja monitoringa pojedinačnih postupaka.

# Poglavlje 5:   Resursi i kapaciteti potrebni  za  postizanje ciljeva

## 5.1. Predviđeni izvori finansiranja

Sredstva potrebna za realizaciju ciljeva Agencije se u najvećem dijelu obezbjeđuju u skladu s Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, te  poslovanje se vrši putem Trezora BiH.

Tako su za naredni srednjoročni period kroz budžetski zahtjev (Instrukciju broj 1.) planirani osim tekućih troškova i kapitalni izdaci za okončanje započetih projekata i pokretanje novih projekata.

Troškovi koji nastaju u toku realizacije srednjoročnog plana spadaju u sljedeće osnovne kategorije: bruto plate i naknade, naknade troškova zaposlenih, izdaci za materijalne troškove i kapitalna ulaganja.

Za realizaciju programa i pripadajućih projekata, a u cilju implementacije postavljenog srednjoročnog i specifičnog  cilja definisanih Srednjoročnim planom rada Agencije za period 2024.-2026. godine, planirano je ukupno 5.607.000 KM sredstava iz budžeta.

## 5.2. Organizacioni kapaciteti

Agencija trenutno upošljava 22 zaposlena, što čini 71 % od planiranog broja zaposlenih prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za javne nabavke BiH, broj: 01-50-430-6/08 od 24.04.2008.godine i broj: 01-50-430-6-1/08 od 11.02.2010.godine (u daljem tekstu Pravilnik). U skladu s važećim Pravilnikom sistematizovano je ukupno 31 radno mjesto.

U trogodišnjem periodu (2024– 2026) Agencija će kontinuirano raditi na jačanju i razvoju kadrovskih kapaciteta planiranjem, kordinacijom i organizovanjem  horizontalnih i vertikalnih obuka  u organizaciji Agencije za državnu službu BiH, Direkcije za ekonomske integracije BiH  i  specijalističkih obuka po potrebi  zaposlenih.

# Poglavlje 6:  Okvir za praćenje provođenja plana i evaluacija rezultata

Realizovanje postavljenog cilja (srednjoročnog i specifičnog) se prati kroz pokazatelje uspjeha za mjerenje stepena dostizanja cilja koji će nam dati informaciju o očekivanom stanju, dok se realizovanje programa prati kroz pokazatelje rezultata kojim mjerimo izlazne rezultate ( npr. da li smo izvršili aktivnost ili ne).

Pokazatelj uspjeha je kvantitativni ili opisni način za mjerenje stepena dostizanja cilja. Pokazatelj uspjeha je pokazatelj višeg nivoa i koriste se za mjerenje kompleksnih uticaja više faktora. U procesu srednjoročnog planiranja Agencija pokazatelje uspjeha definiše na nivou srednjoročnih ciljeva i specifičnih ciljeva.

Pokazatelj rezultata je pokazatelj nižeg nivoa i koristi se za mjerenje na nivou programa i projekata. Pokazatelj rezultata  često mjeri izlazni rezultat aktivnosti ili grupe srodnih aktivnosti. Pokazateljima rezultata mjerimo izlazne rezultate.

Grafikon 1.: Vrste pokazatelja prema hijerarhiji ciljeva srednjoročnog plana

## 6.1. Definisanje ključnih pokazatelja

U narednim tabelama prikazani su pokazatelji uspjeha srednjoročnog i specifičnog cilja i pokazatelji rezultata za programe i projekte, zajedno sa njihovim početnim i očekivanim vrijednostima na kraju trogodišnjeg perioda.

Srednjoročni cilj  je unaprijediti sistem  infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU zakonodavstvom i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu osiguranja  slobodnog kretanja roba i  usluga i tržišne fer konkurencije.

Pokazatelj uspjeha srednjoročnog cilja je :

o	Usklađenost legislative BiH sa legislativom i dobrom praksom EU.

Specifični cilj je unapređenje procesa efikasnosti i transparentnosti provođenja postupaka javnih nabavki u BiH.

Pokazatelji  uspjeha specifičnog cilja su:

o	Procenat provođenja postupaka javnih nabavki elektronskim putem.

Program  je  “jačanja sistema javnih nabavki”.

Pokazatelji  rezultata programa su:

1.	Usklađivanje sa EU Direktivama 2014/24/EU i 2014/25/EU

2.	Nove funkcionalnosti  sistema „e-Nabavke“

3.	Broj održanih obuka za službenika za javne nabavke,

4.	Broj obrađenih postupaka prema izvorima praćenja

1. Projekat 1.  je :

(PA1) Usklađivanje legislative o javnim nabavkama sa EU Direktivama

Pokazatelji rezultata projekta 1.:

1.	Nivo usklađenosti BiH zakonodavstva iz oblasti javnih nabavki sa zakonodavstvom EU

2. Projekat 2. je:

Nadogradnja sistema e-Nabavke uz pripadajući zakonodavni okvir

2. Pokazatelji rezultata projekta  2.:

1.	Nove funkcionalnosti sistema „e-Nabavke“

2.	Usvojeni odgovarajući podzakonski akti

3. Projekat je :

(PA3) Obuke službenika za javne nabavka.

Pokazatelji rezultata projekta 3. su:

1.	Broj održanih obuka.

•	U 2022. godini su održane 4 obuke za ugovorne organe i ponuđače na kojima je obučeno 187 polaznika, od toga 153 predstavnika ugovornih organa i 34 predstavnika ponuđača.  Agencija je održala i 4 ispita za službenike za javne nabavke koji su prošli obuke za službenike za javne nabavke u okviru   IPA  II „Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“ Projekta.

•	Dinamika obuka za period 2024.-2026. godine će zavisiti od obezbjeđenih finansijskih sredstava za održavanje obuka i zainteresovanosti zaposlenih koji rade na poslovima javnih nabavki unutar ugovornih organa za učešće u istim.

4.	Projekat je :

(PA4) Praćenje postupaka javnih nabavki  po  izvorima  praćenja.

Pokazatelji rezultata projekta 4. su:

1.	Broj obrađenih postupaka javnih nabavki prema izvorima praćenja.

U 2022.godini izvršeno je 629 pojedinačnih praćenja postupaka javnih nabavki, što je za 29 pojedinačnih postupaka više od predviđenih Programom rada za 2022.godinu i što predstavlja  rezultat pregleda više od 30.000 raznih vrsta obavještenja, izvještaja, zahtjeva za monitoringom od strane zainteresiranih lica i planova nabavki. Kao rezultat praćenja pojedinačnih postupaka javnih nabavki podnešeno je 20 zahtjev za pokretanje prekršajnih postupaka pred nadležnim sudovima širom Bosne i Hercegovine, te 1 prijava potencijalne povrede ZJN zbog postojanja elemenata krivičnog djela.

U 2022.godini riješena su  ukupno 32 predmeta iz prekršaja, od čega je:

6 predmeta iz 2020.godine, 25 predmeta iz 2021.god. i 2 iz 2022.god.  U svakom prekršajnom predmetu, zastupanje pred sudom vršila su 2 državna službenika Sektora 04 (filijala Mostar) i 2 državna službenika iz Sektora 03.(filijala Banja Luka).

Dinamika i obim praćenja pojedinačnih postupaka javnih nabavki, kao i procesuiranje pred nadležnim sudovima i tužilaštvima u periodu 2024-2026.god. će zavisiti od kadrovskog popunjavanja sektora, osiguranja finansijskih sredstava, kao i od unapređenja načina vršenja monitoringa pojedinačnih postupaka.

Agencija prati realizaciju  pokazatelja rezultata utvrđenih po svakoj planiranoj aktivnosti (projektu).

## 6.2. Metode za prikupljanje informacija o pokazateljima

Agencija informacije o pokazateljima rezultata i pokazateljima uspjeha prikuplja iz svih dostupnih izvora koji su na raspolaganju.  Također, Agencija prati realizaciju  pokazatelja rezultata utvrđenih po svakoj planiranoj aktivnosti (projekat) o čemu sačinjava Godišnji izvještaj  o radu u toku godine za prethodnu godinu.

Izvještaj će omogućiti evaluaciju napretka u ostvarivanju aktivnosti iz godišnjeg plana rada i ostvarivanja ciljeva postavljenih Srednjoročnim planom rada Agencije i omogućiti analizu adekvatnosti programa-aktivnosti koji su utvrđeni za ostvarivanje cilja.

## 6.3. Osnovni zaključci prethodnog Izvještaja o provođenju plana rada

Obaveza izrade srednjoročnog plana rada institucija BiH uvedena je Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 62/14), a primjenjuje se od 1.1.2015. godine.

Ključni problem u provođenju programa rada za 2021. i 2022. godinu je nedovoljan broj izvršilaca i finansijskih sredstava za nesmetano i kvalitetno izvršavanje poslova u okviru Agencije.

# Poglavlje 7: Prilozi

## Prilog 1: Akcioni plan Srednjoročnog plana rada Agencije, za period od 2024. do 2026. godine.

## Prilog 2: Pregled zakona i drugih propisa predviđenih Srednjoročnim planom rada Agencije.

Broj:   03-02-4-1545-__/23                                                                      direktor

Datum:                                                  			 Dr.sci. Tarik Rahić, dipl. pravnik